Приложение

к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 30 апреля 2021 г. № 348

# ПЛАН

# подготовки и проведения пятидневных учебных сборов учащихся (юношей) 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района Саратовской области и учащихся ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка проведения учебных сборов |
| Формирование списка участников учебных сборов | до 11 мая 2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В.;руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района, директор ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» |
| Получение разрешения от родителей учащихся на участие в учебных сборах | до 11 мая 2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В.;руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района, директор ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» |
| Уточнение списка учащихся, участников учебных сборов с заключением медицинского работника о допуске к участию в учебных сборах | до 11 мая 2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В.; руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района, директор ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» |
| Проведение совещания преподавателей-организаторов ОБЖ по вопросу проведения учебных сборов учащихся 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района Саратовской области и учащихся ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» | до 12 мая 2021 г. | Начальник МКУ «МЦОКО» Болтова Л.В. (по согласованию) |
| Подготовка письма командиру воинской части № 67966 г. Ртищево полковнику Симоненко В.В. об оказании содействия в организации и проведении учебных сборов с выходом в поле учащихся (юношей) 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района Саратовской области на базе воинской части № 67966 г. Ртищево | до 15 мая 2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Оповещение организаций |
| Приглашение на открытие (закрытие):* гостей;
* руководителей организаций.
 | до 15 мая 2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Информирование:на официальном сайте управления общего образования Ртищевского муниципального района; в СМИ Ртищевского муниципального района Саратовской области о проведении учебных сборов | до 15 мая 2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Организация проведения учебных сборов |
| Подготовка протоколов сдачи зачетов участниками учебных сборов | до 16 мая 2021г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Подготовка инструкций по ОТ и ТБ при проведении учебных военных сборов | до 12 мая 2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Обеспечение участников учебных сборов двухразовым питанием | Весь период | Руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района, директор ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» |
| Обеспечение участников учебных сборов питьевой водой | Весь период | Руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района, директор ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» |
| Назначение начальника и заместителя начальника штаба учебных сборов, заместителя начальника учебных сборов по воспитательной работе, заместителя начальника учебных сборов по хозяйственной части | до 15 мая 2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Посещение стрельбища для проведения стрельб и других занятий по огневой дисциплине | 13-14 мая2021 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В.;командир воинской части № 67966 г. Ртищево полковник Симоненко В.В. (по согласованию). |
| Организация подвоза участников учебных сборов | Весь период | Руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района, директор ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей» |
| Организация дежурства медицинского работника | Весь период | Главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница»Сергеев А.Г. (по согласованию) |
| Подведение итогов мероприятия |
| Подготовка грамот для награждения | 16 мая 2021 г. | Начальник МКУ «МЦОКО» Болтова Л.В. (по согласованию) |
| Подготовка списка для награждения | 15 мая 2021 г. | Начальник штаба учебных сборов |
| Оформление протоколов результатов сдачи зачетов учащимися по программе учебных сборов в 2020/2021 учебном году и результатов конкурсов учащихся от школ по отдельным видам программы учебных сборов в 2020/2021 учебном году | 16 мая 2021 г. | Начальник штаба учебных сборов |

**Верно: начальник отдела делопроизводства**

**администрации муниципального района Ю.А. Малюгина**