Приложение № 1

к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 16 декабря 2021 года №964

**План**

**мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений**

**Ртищевского муниципального района на период до 31.12.2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Реорганизация (ликвидация) неэффективных учреждений, в том числе путем присоединения к более крупным,** **в том числе:** |  |  |  |
| **1.1.** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Урусовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://ul-sosh.ucoz.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Средняя общеобразовательная школа  №1 г. Ртищево Саратовской области"](http://www.rt1935.narod.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.2.** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ртищевская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://rti.saratovschool.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Средняя общеобразовательная школа  №1 г. Ртищево Саратовской области"](http://www.rt1935.narod.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.3.** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение  "Сланцовская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://slanzi.ucoz.com/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа" Ртищевского района Саратовской области"](http://shg-sosh.ucoz.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.4.** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лопатинская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://oskinin2012.ucoz.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа" Ртищевского района Саратовской области"](http://shg-sosh.ucoz.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.5.** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://eryshovka.ucoz.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа" Ртищевского района Саратовской области"](http://shg-sosh.ucoz.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.6.** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя общеобразовательная школа им. С.В. Васильева Ртищевского района Саратовской области"](http://shkiv.ucoz.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению [«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области»](https://kr-zvezda.ucoz.net/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Владыкинская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://vladschool2016.my1.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению [«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области»](https://kr-zvezda.ucoz.net/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.8** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Правдинская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://shkolapravda.my1.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Темповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://tempskola.ucoz.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.9** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Компрессорная средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://compschool.my1.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Темповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://tempskola.ucoz.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.10** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Еланская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://elanshkola.my1.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Ульяновская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://ul-sosh.ucoz.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.11** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://shkolasosh-salt.ucoz.net/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Ульяновская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://ul-sosh.ucoz.ru/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |
| **1.12** | [Муниципальное общеобразовательное учреждение "Юсуповская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://yussosh3.ucoz.ru/) | Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению ["Макаровская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"](http://mou-mak.ucoz.net/) (филиал) | апрель 2022 | Рудаева С.В.- начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области |

**Верно: начальник отдела делопроизводства**

**администрации муниципального района К.Н. Негматова**

Приложение № 2

к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 16 декабря 2021 года №964

**Перечень**

**мероприятий по оптимизации муниципальной системы образования**

**муниципального района до 31.12.2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный за выполнение** | **Срок выполнения** |
| **1.** | Проведение сходов или опросов граждан по вопросу реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения к муниципальным общеобразовательным учреждениям для учета мнения граждан в соответствии с п.12. статьи 22 Федерального закона от 14.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Начальник отдела по организационной работе, информации и общественным отношениям администрации Ртищевского муниципального района | До 15.01.2022 |
| **2.** | Подготовка экспертного заключения по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных дошкольных учреждений путем присоединения к муниципальным общеобразовательным учреждениям в Ртищевском районе. | Муниципальная комиссия по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | До 30.01.2022 |
| 3. | Принятие постановления администрации Ртищевского муниципального района о реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области | До 10.02.2022 |
| 4. | Сообщение в установленной форме в межрайонную ИФНС России № 5 по Саратовской области о начале процедуры реорганизации | Лица, наделенные полномочиями заявителя при государственной регистрации процедуры реорганизации муниципального бюджетного учреждения | В течение трех рабочих дней с момента издания постановления о реорганизации |
| **5.** | Опубликование информации о реорганизации муниципальных учреждений в журналах «Вестник государственной регистрации» и «Единый федеральный ресурс» | Руководители общеобразовательных учреждений от имени своего учреждения и присоединяемого дошкольного учреждения | Дважды с периодичностью раз в месяц(февраль-апрель) |
| 6. | Уведомление кредиторов и контрагентов, с которыми заключены договоры, контракты о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений | Руководители реорганизуемых муниципальных учреждений | Дважды, через месяц после первого уведомления(февраль-апрель) |
| 7. | Уведомление органов занятости о реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения | Лица, наделенные полномочиями заявителя | В течение трех рабочих дней с момента издания постановления о реорганизации |
| 8. | Ознакомление работников реорганизуемых организаций с постановлением о реорганизации | Лица, наделенные полномочиями заявителя | В течение трех рабочих дней с момента издания постановления о реорганизации |
| 9. | Направление уведомления работникам о существенном изменении условий труда и о предстоящем сокращении штатов за два месяца | Лица, наделенные полномочиями заявителя | В течение трех рабочих дней с момента издания постановления о реорганизации |
| 10. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципального бюджетного образовательного учреждения | Руководитель муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» | До составления промежуточного баланса |
| 11. | Составление промежуточного баланса на дату прекращения деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения с учетом проверок Инспекции Федеральной налоговой службы | Руководитель муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» | В течение 60 дней с момента опубликования объявления о реорганизации |
| 12. | Составление передаточного акта и представление его на утверждение управлению общего образования администрации Ртищевского муниципального района | Лица, наделенные полномочиями заявителя | В течение 10 дней после составления промежуточного баланса |
| 13. | Письменное уведомление внебюджетных фондов о прекращении деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения | Лица, наделенные полномочиями заявителя | В течение трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации |
| 14. | Закрытие лицевых счетов муниципального бюджетного образовательного учреждения открытых в управлении финансов | Руководитель муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» | В течение 1 месяца с момента принятия решения о реорганизации |
| 15. | Осуществление перемещения остатков бюджетных ассигнований 2021 года, запланированных на содержание муниципального бюджетного образовательного учреждения | Руководитель муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» | В соответствии с действующим законодательством |
| 16. | Обеспечение государственной регистрации заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Лица, наделенные полномочиями заявителя | В соответствии с действующим законодательством |
| 17 | Регистрация нового Устава, в котором есть пункт о правопреемстве, подача заявления о завершении реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Руководитель образовательного учреждения | В соответствии с действующим законодательством |

**Верно: начальник отдела делопроизводства**

**администрации муниципального района К.Н. Негматова**