Приложение

к постановлению администрации Ртищевского муниципального района

от 19 марта 2018 года № 265

# **ПЛАН**

**подготовки и проведения пятидневных учебных сборов учащихся (юношей) 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района Саратовской области в 2018 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка проведения учебных сборов |
| Формирование списка участников учебных сборов | до 16 апреля 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В.;руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района |
| Получение разрешения от родителей учащихся на участие в учебных сборах | до 16 апреля 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В.;руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района |
| Уточнение списка учащихся, участников учебных сборов с заключением медицинского работника о допуске к участию в учебных сборах | до 25апреля 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В.;руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района |
| Проведение совещания преподавателей-организаторов ОБЖ по вопросу проведения учебных сборов учащихся 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района Саратовской области | 25 апреля 2018 г. | Начальник МУ «Методический кабинет» Коробовцева Т.С. (по согласованию) |
| Подготовка письма командиру учебной авиационной базы II разряда г. Ртищево полковнику Ефанову В.В. об оказании содействия в организации и проведении учебных сборов с выходом в поле учащихся (юношей) 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района Саратовской области на базе учебной авиационной базы II разряда г. Ртищево | до 23 апреля 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Оповещение организаций |
| Приглашение на открытие (закрытие):* гостей;
* руководителей организаций.
 | до 25 апреля 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Информирование:на официальном сайте управления общего образования Ртищевского муниципального района; в СМИ Ртищевского муниципального района Саратовской области о проведении учебных сборов | до 25 апреля 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Организация проведения учебных сборов |
| Подготовка протоколов сдачи зачетов участниками учебных сборов | до 10 мая 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Подготовка сценариев открытия и закрытия учебных военно-полевых сборов | до 25 апреля 2018 г. | Начальник МУ «Методический кабинет» Коробовцева Т.С. (по согласованию) |
| Подготовка инструкций по ОТ и ТБ при проведении учебных военных сборов | до 25 апреля 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Обеспечение участников учебных сборов двухразовым питанием | Весь период | Руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района |
| Обеспечение участников учебных сборов питьевой водой | Весь период | Руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района |
| Назначение начальника и заместителя начальника штаба учебных сборов, заместителя начальника учебных сборов по воспитательной работе, заместителя начальника учебных сборов по хозяйственной части | до 25 апреля 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В. |
| Посещение стрельбища для проведения стрельб и других занятий по огневой дисциплине | 10-11 мая 2018 г. | Начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области Рудаева С.В.;командир учебной авиационной базы II разряда г. Ртищево полковник Ефанов В.В. (по согласованию) |
| Организация подвоза участников учебных сборов | Весь период | Руководители общеобразовательных организаций Ртищевского муниципального района |
| Организация дежурства медицинского работника | Весь период | Главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница»Крикунов С.В. (по согласованию) |
| Подведение итогов мероприятия |
| Подготовка грамот для награждения | 07 мая 2018 г. | Начальник МУ «Методический кабинет» Коробовцева Т.С. (по согласованию) |
| Подготовка списка для награждения | 07 мая 2018 г. | Начальник штаба учебных сборов |
| Оформление протоколов результатов сдачи зачетов учащимися по программе учебных сборов в 2017/2018 учебном году и результатов конкурсов учащихся от школ по отдельным видам программы учебных сборов в 2017/2018 учебном году | 11 мая 2018 г. | Начальник штаба учебных сборов |

**Верно: начальник отдела делопроизводства**

**администрации муниципального района Ю.А. Малюгина**